## Premissas
Premissas de orçamentação, cronograma e de escolha das linhas de lote piloto
1 - Escolheu-se as linhas 10 e 40 para lote piloto em função das mesmas não necessitarem movimentação nas maquinas de caixas e as equiptops somente seriam viradas
2 - Considerou-se para efeito do orçamento o menor tempo de parada da linha. Por este motivo 4 ligações elétricas e 4 pneumática serão novas pneumáticas serão que ser novas
3 - Considerou-se que o lay out terá das linhas pilotos não sofreá grandes alterações após sua validação com a produção
4 - Considrou-se o conceito de linha ao invés de célula em função das organização atual dos equipamentos e
5 - Não foram consideradas nesta propostas visões do futuro lay out oficial das linhas em função do menos custo de implantação possível (a entrada ideal deste fluxo é perpendicular ao fluxo proposto)
6 - Considerado lotes de 450 (metade do lote do teste feito em julho) peças em função de minimizar o lead time
7 - Nr de paletes na entrada da linha 2 e na saída também 2 para linha 10 e 40
8 - Considerando 1 dia para processo fluxo abaixo na linha (laminação) e um dia de proteção no gargalo (menos dois paletes já de entrada da linha)
9 - Linha 10 Considerado 113 pçs/hora, Linha 40 considerado 80 pçs/hora à 75% de IROG no gargalo
10 - Máquinas da linha 20 serão agora máquinas da linha 10
LINHA 10
LINHA 40

## Valores
tipo | medidas | preço | marca | fornecedor | orçamento | data
cantoneira | 2" x 1/4 x 6m | 224.51 | arcelor mital | arcelor mital | https://loja.arcelormittal.com.br/cantoneira-2-x-1-4-nbr-7007-mr-250-6-metros/p | 2022-09-24
Rodízio Giratório | PU 100mm para até 300Kg - SCHIOPPA-GL414-PE | 160.9 | Schioppa | Loja do mecânico | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/139312/42/492/Rodizio-Giratorio-PU-100mm-para-ate-300Kg/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=139312&gclid=Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPINOqhsl4mdZmeq54-tG60ANocNFzQmHbnFhBtRr9UgiTSKB1TrFdUaAhDgEALw_wcB | 2022-09-24
Tubo | 40mm X 40mm X 3,00mm X 6m | 209.91 | arcelor mital | arcelor mital | https://loja.arcelormittal.com.br/tubo-industrial--6591-40-x-40-x-3-00-x-6-metros/p | 2022-09-24
trilho roletado flow rack | carga 65Kg/m x 3 m | 163.71 | PIC | IPC | https://www.ipccomercial.com.br/trilho-roletado-flow-rack/trilho-65/trilho-roletado-para-65-kg-3-00-metro--p | 2022-09-24
CAIXA PINO | BIN NR3 AZUL | 1.67 | desconhecido | CCP | https://www.ccpvirtual.com.br/gavetas-para-estante-azul-ni03/p?idsku=58385&gclid=Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPKoZ28_N0F4Tnvobj3QhlTIwZB2FfPrmedYGxNdb9ZNHic4lJHOEA8aAjDDEALw_wcB | 2022-09-24
Tubo PVC | 150mm 6 m | 170.9 | Amanco | Superproatacado | https://www.superproatacado.com.br/6610/tubo-esgoto-amanco-150mm-6m?gclid=Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPJVaJs0oYbG8SrLU07RsxO5j4du6YHCg1iQFES66HxP67z1BMru2lcaAhQCEALw_wcB | 2022-09-24
trilho instrustrial roletado Viemar de 3 m
material necessario | QTD | Valor
cantoneira | 4 | 898.04
Rodízio Giratório | 4 | 643.6
Tubo | 1 | 209.91
trilho roletado flow rack | 2 | 327.42
total MP |  | 2078.97
MO (Sr Paulo Interna) |  | -
trilho instrustrial roletado Viemar de 4 m
material necessario | QTD | Valor |  |  | peso por metro no trilho
cantoneira | 5 | 1122.55 |  |  | 15 Kg por caixa | 18 kits por caixa
Rodízio Giratório | 4 | 643.6 |  |  | KLTT 4314
Tubo | 2 | 419.82 |  |  | 400 x 300 x 148 (E)
trilho roletado flow rack | 3 | 491.13
total MP |  | 2677.1 |  |  | Autonomia do space buffer 162 pçs (9cx x 18 casados)
MO (Sr Paulo Interna) |  | - |  |  | peso máximo por metro linear prejetado (45kg)
Caixa PINOS | QTD | Valor
BIN NR 3 | 503 | 840.01
Estimativa de necessidade de recipiente para Pinos |  |  |  | altura sem roda |  | Altura com rodizios
lote estimado | 450 pçs por lote/OP |  |  | entrada | 0,72 m | entrada | 0,885 m | 3.2
Qtd por KLT | 18 pçs/ KLT |  |  | saída | 0,65 m | saída | 0,785 m | 5.76
Necessidade de caixas de PINOS | 25 Por lote/palete casado |  |  | largura | 0,40 m | largura | 0,40 m | 12
Necessidade de caixas de PINOS | 503 |  |  | comprimento | 3 m | comprimento | 3 m | 1.6
|  | Linha 10 | Linha 40
Time buffer | espaço paletes na logistica (1 m²) | 3 (1350 pçs) | 2 (900pçs)
Time buffer | espaço paletes na entrada da linha (1 m²) | 2 (900 pçs) | 2 (900 pçs)
Space Buffer | espço trilho (nr de KLT) | 9 (162) pçs | 9 (162)pçs
Buffer | espaço palete na saída da linha/ entrada da laminação | 5 (2250 pçs) | 4 (1800 pçs)
Buffer | montagem | 5 (2250 pçs) | 4 (1800 pçs)
|  | 6912 | 2142
Instalações | Valor por máquina | Orçamento | Observação
Elétrica | Sem valores | Manuteção | Alexandre ver com Anderson da manuteção valores de MO. Depois passar para Lucimar estimar necessidade de material eletrico para ligação de cada equipamento (cabos e tudo mais) com esta lista da materiais levar para Thiago Queiroz orçar na urgência
Pneumática | 3500 | PNX material e mão e obra | Utilizado valores orçados para linha Axial (Orçamento de material e MO) (Vicente)
Nivelamento Centro | 3000 | Allservice Caxias do Sul | Confirmar valores com Anderson da Manutenção usando o Oliveira que é mais barato
Nivelamento Tornos | Sem valores | Manuteção | Ver valores com o Anderson usando a oliveira com Oliveira
Movimentação | 2500 | Mantenção | Verbalmente com Anderson pior cenário usando transexcede
cofre elétrico (tornos) | 1006 | Thiago Queiroz (FlexMaster) | Enviado por email orçamento (base para obra)
Resumo de investimento | Linha 10 |  | Linha 40
| Necessidade (QTD) | Valor total | Necessidade (QTD) | Valor total
Trilho Viemar roletado (3m) | 1 | 2078.97 | 1 | 2078.97
Trilho Viemar roletado (3m) | 1 | 2677.1 | 1 | 2677.1
Caixa BIN NR3 | 384 | 641.28 | 119 | 198.73
Instalação elétrica | 2 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
Instalação Pneumática | 2 | 7000 | 2 | 7000
Nivelamento | 1 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
cofre elétrico (tornos) | 1 | 1006 | 1 | 1006
Despesas adicionais (CC) |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Total por linha | #VALUE! |  | #VALUE!
Investimento | #VALUE!

## Prazos
Piloto Fluxo Familia Terminal de direção
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. (Período em dias) |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
Validação lay out com lideranças (Marceli, L.Bos) | 1 | 3 |  |  | 0%
Realizar alterações necessárias após validação | 4 | 3 |  |  | 0%
Final de semana | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Realizar alterações necessárias após validação | 8 | 1 |  |  | 0%
Iniciar orçamentação com compras | 9 | 4 |  |  | 0%
Final de semana | 13 | 2 | 13 | 2 | 100%
Fazer CAPEX | 8 | 5 |  |  | 0%
Aprovação CAPEX | 15 | 5 |  |  | 0%
Final de semana | 20 | 2 | 20 | 2 | 100%
Fazer SC a aprovação de OC de materiais e serviços | 22 | 3 |  |  | 0%
Chegada de materiais | 23 | 4 |  |  | 0%
Final de semana | 27 | 2 | 27 | 2 | 100%
Fabricação de Trilhos roletados (1 unidades) Internamente 1 semana / trilho | 29 | 5 |  |  | 0%
Final de semana | 34 | 2 | 34 | 2 | 100%
Fabricação de Trilhos roletados (1 unidades) Internamente 1 semana / trilho | 36 | 5 |  |  | 0%
Final de semana | 41 | 2 | 41 | 2 | 100%
Fabricação de Trilhos roletados (1 unidades) Internamente 1 semana / trilho | 43 | 5 |  |  | 0%
Final de semana | 48 | 2 | 48 | 2 | 100%
Fabricação de Trilhos roletados (1 unidades) Internamente 1 semana / trilho | 50 | 5 |  |  | 0%
Instalar elétrica e pneumática para 2 equipamentos | 34 | 1 |  |  | 0%
Instalar elétrica e pneumática para 2 equipamentos | 41 | 1 |  |  | 0%
Final de semana | 55 | 2 | 55 | 2 | 100%
Treinamento Operadores, logística e PCP | 52 | 3 |  |  | 0%
Virada Lay out com nivelamento de máquinas | 55 | 2 |  |  | 0%
Semana de tray out e ajustes | 57 | 5 |  |  | 0%
Final de semana | 62 | 2 | 62 | 2 | 100%
Fechamento do piloto/avaliação de resultados e próximos passos | 64 | 5 |  |  | 0%
Virada de roteiros e recursos equipamentosno tecnicon | 22 | 20 |  |  | 0%

## Planilha1
Item | SC | OC | OC APROVADA | Valor OC | OBS | fornecedor | Follow up recebimento da OC | Data de entrega prevista | Entregou em
Caixa BIN NR4 | 448693 | 906363 | APROVADA | 1668 |  | FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
tubo e cantoneira | 448623 | 906373 | APROVADA | 2700 | Na OC R$ 35,11 (Ajustado conforme nota ao recebimento do material- ver com compras) | COFERCAN COME DE FERROS CANOENSE LTDA | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
trilho TR40GP | 448773 | 906773 | APROVADA | 572.53 | sem OC ainda |  | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
Material elétrico | 448883 | 906333 | APROVADA | 4338.37 |  | REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
MO elétrica | 448913 | 906343 | APROVADA | 1890 |  | LEONIR DA SILVA MANUTENÇÃO | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
Material pneumático | 448893 | 906463 | APROVADA | 1062 | prazo de entrega 3 dias ( na proposta esta 20 dias) |  | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
MO pneumática | 448903 | 906353 | APROVADA | 1150 |  | PNEUMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS PARA AUTOMAÇÃO | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
Movimentação | 448863 | 906313 | APROVADA | 2062.5 |  | TRANS EXCEDE TRANSPORTES EXCEDENTES LTDA | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
Nivelamento | 448873 | 906323 | APROVADA | 3707.7 |  | OLIVEIRA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
Cofre | 447203 | 904303 | APROVADA | 1119.175 | R$2.238, 35 comprado junto com alteração da politriz de pistão | FMC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 03/11 a fazer | 03/11 a fazer
Frete | 449593 |  |  | 540 | frete para barras e tubo | Transexcede
Caixa BIN NR4 | 450253 | 908793 | APROVADA
|  |  | Total c/ impostos | 20810.275